## Roles
Rol de Scrum | Nombre del Integrante | Responsabilidad Principal
Product Owner (PO) | Instructores | Ver y aprobar el trabajo final (Incremento de Producto) en la Revisión del Sprint.
Scrum Master (SM) | Juan Mauricio Suaza Solorsano | Asegurar que el equipo adhiera a la teoría y prácticas de Scrum, gestionando el proceso y eliminando impedimentos.
Equipo de Desarrollo | Luis Alejandro Duarte Aldana | Construir el Incremento de Producto en cada Sprint.
Equipo de Desarrollo | Juan Camilo Fierro Esquivel | Construir el Incremento de Producto en cada Sprint.

## De que trata
Sprint | Fechas Estimadas (2026) | Duración | ¿Qué se hará en el Sprint?
S1 | Enero 1 - Enero 15 | 2 Semanas | Inicio y Diseño Conceptual: Se definirán el alcance y el proceso de la organización (HU1). Se recolectarán los requisitos principales (HU2) y se comenzará a estructurar el modelo de datos (HU9).
S2 | Enero 16 - Enero 31 | 2 Semanas | Análisis Funcional Crítico: Se completará la validación de requisitos (HU3) y se modelarán las funciones clave, flujos de trabajo y algoritmos lógicos del software (HU4, HU5).
S3 | Febrero 1 - Febrero 15 | 2 Semanas | Diseño de Arquitectura y Estructura: Se definirá la arquitectura técnica (HU7) y se elaborarán los artefactos de diseño principal, siguiendo la metodología seleccionada (HU8, HU10).
S4 | Febrero 15 - Febrero 18 | 2 Semanas | Diseño de Interfaz (UI/UX) y Prototipos: Se determinarán las características de la interfaz gráfica (HU11) y se generarán los artefactos de código iniciales (prototipos/skeletons) para visualizar el diseño (HU12).
S5 | Marzo 1 - Marzo 15 | 2 Semanas | Preparación del Entorno de Construcción: Se finalizará la creación de la base de datos (HU13) y se planificarán e iniciarán las actividades de infraestructura necesarias para el desarrollo (setup inicial de la implementación).
S6 | Marzo 16 - Marzo 31 | 2 Semanas | Construcción del Módulo Crítico 1: Inicio de la codificación (HU15), enfocado en la creación de los primeros componentes front-end (HU14) y la funcionalidad back-end del módulo más importante.
S7 | Abril 1 - Abril 15 | 2 Semanas | Pruebas y Validación (Módulo 1): Realización de pruebas funcionales de acuerdo al diseño establecido (HU16) para verificar que el Módulo 1 cumple con los requisitos.
S8 | Abril 16 - Abril 30 | 2 Semanas | Construcción del Módulo Crítico 2: Desarrollo y codificación del segundo módulo funcional crítico, continuando la creación de componentes front-end y back-end (HU14, HU15).
S9 | Mayo 1 - Mayo 15 | 2 Semanas | Pruebas y Refactoring (Módulo 2): Realización de pruebas al Módulo 2 (HU16), incluyendo refactoring de código y ajustes de integración para garantizar estabilidad.
S10 | Mayo 16 - Mayo 31 | 2 Semanas | Construcción de Funcionalidades Secundarias: Desarrollo del resto de funcionalidades y módulos para completar el alcance del sistema, enfocándose en la codificación restante (HU15).
S11 | Junio 1 - Junio 15 | 2 Semanas | Documentación de Calidad y Técnica: Se completará la documentación del análisis (HU6), del diseño (diagramas, patrones) y se realizarán actividades de aseguramiento de la calidad (HU18, HU20 Parte).
S12 | Junio 16 - Junio 31 | 2 Semanas | Preparación de la Implementación: Se crearán y finalizarán los manuales técnicos, de instalación y de usuario final (HU19), y se planificarán los pasos del despliegue.
S13 | Julio 1 - Julio 15 | 2 Semanas | Despliegue y Validación Final: Se desplegará el software según la arquitectura establecida (HU17), se implementarán los niveles de servicio y se verificará la calidad del software con prácticas asociadas (HU18).
S14 | Julio 16 - Julio 31 | 2 Semanas | Cierre y Mejora Continua: Se realizarán actividades de mejora y aseguramiento de la calidad. Se documentarán acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento para el cierre formal del proyecto (HU20).

## Definicion HU
ID | Epica | Historias de Usuario | Prioridad | Puntos de Historia (Esfuerzo Estimado)
HU1 | Especificación de Requisitos | Caracterizar el proceso de la organización. | Alta | 3
HU2 | Especificación de Requisitos | Recolectar información y necesidades del software. | Alta | 8
HU3 | Especificación de Requisitos | Establecer y validar los requisitos del software. | Media | 5
HU4 | Análisis de la Especificación | Modelar las funciones y el flujo del software. | Alta | 8
HU5 | Análisis de la Especificación | Desarrollar procesos lógicos y algoritmos clave. | Media | 5
HU6 | Análisis de la Especificación | Documentar el análisis del software (vistas dinámicas). | Baja | 2
HU7 | Elaboración de Propuesta Técnica | Definir especificaciones técnicas y la arquitectura de la solución. | Alta | 8
HU8 | Elaboración de Propuesta Técnica | Elaborar y validar la propuesta técnica con los interesados. | Media | 5
HU9 | Modelado de Artefactos (Diseño) | Estructurar el modelo de datos (base de datos). | Alta | 5
HU10 | Modelado de Artefactos (Diseño) | Elaborar artefactos de diseño y diagramas (según metodología). | Media | 8
HU11 | Modelado de Artefactos (Diseño) | Determinar las características de la interfaz gráfica (UI/UX). | Media | 3
HU12 | Modelado de Artefactos (Diseño) | Generar artefactos de código (prototipos/skeletons). | Media | 5
HU13 | Construcción del Software | Crear la base de datos e integrar el modelo. | Alta | 8
HU14 | Construcción del Software | Crear componentes front-end según el diseño. | Alta | 13
HU15 | Construcción del Software | Codificar el software y planear la construcción. | Alta | 20
HU16 | Construcción del Software | Realizar pruebas de software para verificar su funcionalidad. | Alta | 13
HU17 | Implementación | Desplegar el software y configurar la arquitectura. | Media | 5
HU18 | Implementación | Documentar el proceso de implementación (estándares de calidad). | Media | 3
HU19 | Implementación | Generar documentación de usuario (Manuales, instalación, etc.). | Media | 5
HU20 | Adopción de Buenas Prácticas | Verificar y mejorar la calidad del software (correctivas y preventivas). | Baja | 5

## Definiciones
Abreviación / Término | Significado Completo | Definición en el Contexto del Proyecto
PO | Product Owner (Jhon Corredor) | Responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar el Product Backlog. En tu caso, se enfoca en ver y aprobar el trabajo.
SM | Scrum Master (Juan Mauricio S.) | Responsable de asegurar que el equipo siga los principios y prácticas de Scrum. Actúa como coach y elimina impedimentos.
Equipo de Desarrollo | (Development Team) | Conjunto de personas que crean un Incremento del producto en cada Sprint (Luis Alejandro y Juan Camilo).
Sprint | (Sin abreviación) | Un ciclo de tiempo fijo y corto (en tu plan: 2 semanas) durante el cual se crea un incremento del producto "Terminado" y potencialmente liberable.
HU | Historia de Usuario | Una descripción corta de una funcionalidad desde la perspectiva del usuario final (Ej: HU1, HU2, etc.). Son los elementos básicos del trabajo.
Épica | (Sin abreviación) | Un gran cuerpo de trabajo o funcionalidad que es demasiado grande para un solo Sprint. En tu plan, corresponde a una Fase del Gantt.
Product Backlog | (Sin abreviación) | Una lista única y priorizada de todo lo que se necesita en el producto (todas las Historias de Usuario).
Sprint Backlog | (Sin abreviación) | El conjunto de Historias de Usuario seleccionadas del Product Backlog que el Equipo de Desarrollo planea completar en el Sprint actual.
Puntos de Historia | (Story Points) | Una unidad de medida abstracta utilizada por el Equipo de Desarrollo para estimar el esfuerzo, la complejidad y el riesgo de una Historia de Usuario.
Velocidad | (Velocity) | La cantidad promedio de Puntos de Historia que el Equipo de Desarrollo puede completar de manera consistente en un solo Sprint.
Incremento | (Sin abreviación) | La suma de todas las Historias de Usuario completadas durante un Sprint, que debe ser un producto utilizable y que funciona.
UI/UX | User Interface / User Experience | Se refiere al diseño de la Interfaz de Usuario (lo que el usuario ve) y la Experiencia de Usuario (cómo el usuario se siente e interactúa con el software).

## Proceso
Sprint | Fechas Estimadas (2026) | Objetivo del Sprint (Meta) | Historias de Usuario Asignadas | Liderazgo (Oversight/Proceso) | Aprobación Final (PO)
S1 | Enero 1 - Enero 15 | Definir el Alcance y el Modelo de Datos Principal. | HU1, HU2, HU3 (Parte), HU9 | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S2 | Enero 16 - Enero 31 | Analizar el Flujo Funcional Crítico. | HU3 (Resto), HU4, HU5, HU7 | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S3 | Febrero 1 - Febrero 15 | Diseñar y Aprobar la Arquitectura de la Solución. | HU7, HU8, HU10 | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S4 | Febrero 15 - Febrero 18 | Prototipar la Interfaz de Usuario (Mockups). | HU11, HU12 | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S5 | Marzo 1 - Marzo 15 | Configurar la Infraestructura y la Base de Datos Inicial. | HU13, HU17 (Setup) | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S6 | Marzo 16 - Marzo 31 | Desarrollo del Módulo Crítico 1 (Front-End/Back-End). | HU14, HU15 (Módulo 1) | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S7 | Abril 1 - Abril 15 | Pruebas de Integración del Módulo Crítico 1. | HU16 (Módulo 1) | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S8 | Abril 16 - Abril 30 | Desarrollo del Módulo Crítico 2. | HU14, HU15 (Módulo 2) | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S9 | Mayo 1 - Mayo 15 | Pruebas de Integración del Módulo Crítico 2 y Refactoring. | HU16 (Módulo 2) | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S10 | Mayo 16 - Mayo 31 | Desarrollo de Funcionalidades Secundarias. | HU15 (Módulos N) | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S11 | Junio 1 - Junio 15 | Documentación Técnica y de Calidad. | HU6, HU18, HU20 (Parte) | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S12 | Junio 16 - Junio 31 | Preparación de la Implementación (Manuales/Instalación). | HU19 | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S13 | Julio 1 - Julio 15 | Implementación Final y Despliegue en Producción. | HU17 (Despliegue), HU18 (Validación) | SM: Juan Mauricio S. | Instructores
S14 | Julio 16 - Julio 31 | Revisión del Sprint Final y Retrospectiva. | HU20 (Resto) | SM: Juan Mauricio S. | Instructores